Приложение №8 к приказу № 2

От «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г

План работы Опорной службы на 2024 год по проекту «Современная школа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Действия | Сроки | Результат |
| 1. | Подготовка площадки Координатора  (Республиканского оператора) Проекта  ГБУ ДПО «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | до 29 февраля 2024г. | Журнал о предоставлении услуг |
| 2. | Подготовка 14 служб по оказанию услуг психолого-педагогической, методическое и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в том числе условий для дистанционных форм оказания услуг | до 29 февраля 2024г. | Журналы о предоставлении услуг |
| 3. | Разработка локальных нормативных актов, необходимых для обеспечения деятельности ГБУ «РЦППМСП» и служб Проекта | до 29 февраля 2024г. | ЛНА |
| 4. | Заключение соглашений с ГБУ ДПО«РЦППМСП» | до 29 февраля 2024г. | 14 Соглашений |
| 5. | Предоставление услуг для родителей (законных представителей) детей, а также граждан желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | март-декабрь 2024г. | Журналы по предоставленным услугам |
| 6. | Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги | март-декабрь 2024г. | Ежедневная оценка,  Опросники родителей, Журнал с электронными адресами родителей на сайте растим детей |
| 7. | Разработка медиаплана освещения запуска и хода реализации Проекта; | до апреля 2024г.. | Медиаплан организации Ссылки; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Разработка и запуск и организация работы информационного сайта Проекта; | до апреля 2024г | Вкладка проекта на сайте |
| 9. | Выпуск информационно-новостных материалов в традиционные СМИ (газеты, радио, телевидение) — не реже 1 раза в месяц; | в течении года | 12 публикаций |
| 10. | Разработка и выпуск методических материалов для получателей услуг | апрель-сентябрь 2024 г. | Журнал по раздаче буклетов |
| 11. | Организация работы в популярных социальных сетях — не реже 1 раза в месяц; | в течении года | Ссылки мероприятий Инстаграм |
| 12. | Создание популяризационных медиаматериалов (видеоролики)- не менее 4 шт | февраль июнь август ноябрь | Публикация видеороликов на |
| 13. | Организация и проведение публичных презентаций Проекта в районах Чеченской Республики -не менее 15 шт | в течении года | Отчет о проведении презентаций на сайте и странице Инстаграм консультативных пунктов ЧР |
| 14. | Разработка и выпуск раздаточных материалов о Проекте, | в течении года | Журнал по раздаче буклетов |
| 15. | Формирование Экспертного совета Проекта | до 10 июня | Приказ утвержден МО |
| 16, | Мониторинг консультативных пунктов Чеченской республики | до 30 октября | Аналитическая справка |
| Организация и проведение мероприятий для педагогов и родителей | | | |
| 17. | Круглый стол «Психолого-педагогические сопровождения родителей несовершеннолетних с риском суицидального поведения» | Март | Отчет о проведении, ссылка на странице инстаграм |
| 18. | Круглый стол «Отклоняющееся поведение: причины и профилактика» | Апрель | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 19. | Круглый стол «Зависимость детей от гаджетов» | Май | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Мастер класс «Кризисное состояние у детей подростков» | Июнь | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 21. | Круглый стол «Профилактика и коррекция агрессивного поведения детей» | Июль | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 22. | Круглый стол «Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей, как его диагностировать» Знаю ли я своего ребенка?» | Август | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 23. | Круглый стол «Психологическая защита как ответная реакция ученика на стрессовую ситуацию» | Сентябрь | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 24. | Круглый стол «Анализ и самоанализ, как одно из условий бесконфликтного общения» | Октябрь | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 25. | Круглый стол «Основные принципы индивидуального консультирования?» | Ноябрь | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 26. | Круглый стол «Особенности воспитательной работы с учащимися группы риска (профилактика суицидов)» | Декабрь | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| Организации и проведение мероприятий для педагогов и родителей | | | | |
| 28. | Семинар «Опасности, которые подстерегают наших детей» | Март | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 29. | Семинар «Как выстроить отношения или обходя острые углы» | Апрель | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 30. | Семинар «Аффективное суицидальное поведение. О мерах профилактики суицида среди детей и подростков» | Май | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 31. | Семинар «Педагогическое общение в системе взаимодействия с детьми» | Июнь | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 32. | Семинар «Школьные болезни и их профилактика» | Июль | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 33. | Семинар «Знаю ли я своего ребенка?» | Август | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 34. | Семинар «Особенности общения и развития личности ребенка» | Сентябрь | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 35. | Семинар «Мотивация-один из компонентов готовности к обучению в школе» | Октябрь | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 36. | Семинар «Девиантный школьник: профилактика и коррекция отклонения» | Ноябрь | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 37. | Семинар «Как рассказать родителям о риске детского суицида» | Декабрь | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| 38. | Семинар «Философия дисциплины. Почему дети ведут себя так, а не иначе?» | Декабрь | | Отчет о проведении, и ссылка на странице Инстаграм |
| Итоговое мероприятие | | | | |
| 39. | Организация родительского форума по результатам реализации проекта | Декабрь | Отчет по мероприятию | |